## 引路学长
项目名称 | 引路学长——民办本科成长路径数据洞察与AI导航助手
项目介绍 | 聚焦本校新生「信息差+路径迷茫+畏难情绪」三大核心痛点，基于学校专属打造的专属知识库，打造集成长路径规划、AI问答导航、图书馆成长计划于一体的成长辅助工具
团队名称 | 成员姓名 | 职责
早知道队 | 王嘉鹏 | PM
| 李睿 | 开发
| 许馨丹 | 开发
| 李玥聪 | 设计
| 黄家旺 | 测试
项目经理需求表
编号 | 需求/问题 | 优先级 | 验收标准 | 负责人 | 状态
R01 | 成长知识库内容设计（大于60条，七大分类，含来源于可信度分级） | P0 | 72条已入库字段格式校验通过问答可命中并附来源 | 王嘉鹏 | 已解决
R02 | 经验类数据采集与结构化（≥60条其中a级≥30条） | P0 | 每条含场景/做法/结果/来源渠道/可信度原文链接，格式校验通过 | 王嘉鹏 | 已解决
R03 | 任务只存在于聊天记录，无统一看板，全员认领不清，进度不可见 | P0 | 建立任务看板并将全部任务指派到人站会时可实时查看每人状态 | 王嘉鹏 | 已解决
R04 | 两套通知数据字段与分类口径不一致，代码读取不到数据 | P1 | 统一为单一口径（17条含链接）页面加载正常原文链接可用 | 王嘉鹏 | 已解决
开发表
编号 | 对应需求 | 开发任务 | 负责人 | 状态 | 备注/卡点
D01 | 通知"原文链接"点击无反应（数据缺少链接字段） | 有链接的条目可跳转原文，无链接条目不显示按钮（无死按钮） | 许馨丹 | 修复中
D02 | 通知聚合核心功能 | 通知列表页：分类筛选、时间排序、截止时间三档徽标；通知详情页（六字段齐全）；通知关键词检索（标题与正文匹配）；通知数据导入（17 条含链接与梯度） | 许馨丹 | 已完成
D03 | 项目线上部署，支持外网访问 | 云服务器环境配置，拉取Gitee项目代码，安装项目依赖，配置外网访问，验证线上功能 | 李睿 | 修复中
D04 | AI 问答做到内准外拒，针对知识库以外的问题不编造内容，不产生 AI 幻觉 | 开发 AI 问答知识库边界校验逻辑，配置大模型提示词，实现知识库内外问题识别 | 许馨丹 | 已完成
D05 | 对话框支持上下文滚动查看记录 | 修复对话框滚动组件，调整容器 CSS 属性，开启滚动能力，适配鼠标滚轮操作 | 李睿 | 已完成
D06 | 在页面项目名位置展示学习logo | 在项目名称区域嵌入学校logo资源，调整图片尺寸与页面排版 | 李睿 | 已完成
D07 | 页面背景单调，融入学校元素 | 替换背景图为学校建筑元素，优化背景视觉效果 | 许馨丹 | 已完成
D08 | 背景字体需清晰，不融入背景 | 优化背景图与文字显示效果，调整字体颜色，提升文字对比度 | 许馨丹 | 已完成
D09 | 用户询问楼栋时可直接展示相应地图 | 晚上地图功能，接入学校楼栋数据 | 李睿 | 修复中
D10 | 将思考过程折叠，过于冗长 | 前端控制内容展示，仅对外输出最终答案 | 李睿 | 已完成
D11 | 对话正在进行时，支持用户新建任务 | 开发对话进行过程中新建任务的接口与前端交互逻辑，解除新建任务操作限制 | 许馨丹 | 修复中
D12 | 新建对话任务后，用户能够返回历史任务，继续之前的问答 | 开发历史任务列表存储与切换功能，保存历史对话上下文，实现任务切换 | 李睿 | 修复中
D13 | 点击历史对话无需确认可直接返回 | 优化历史对话返回交互逻辑，移除返回历史任务时的二次确认弹窗，前端实现点击历史对话项直接切换上下文 | 李睿 | 修复中
D14 | 模拟问题应与校园实际相匹配 | 删除自动生成原有的提问，新增常见问题 | 许馨丹 | 修复中
D15 | 沙箱开启与关闭操作的弹窗不会遮挡对话框及发送按钮 | 调整沙箱开启 / 关闭控件的弹窗位置，修复布局遮挡问题 | 许馨丹 | 修复中
测试表
编号 | 测试内容/发现问题 | 预期结果 | 实际结果 | 严重程度 | 负责人 | 状态
B01 | AI 问答：知识库内/外问题 | 内准外拒（不编造） | 没有出现幻觉 |  | 黄家旺 | 已修复
B02 | 对话框无法进行滚动 | 可以正常上下滚动 | 无法滚动 | 高 | 黄家旺 | 已修复
B03 | 缺乏学校logo | 要有项目名也要有学校logo | 没有logo |  | 黄家旺 | 已修复
B04 | 背景过于单调不够突出学校主体 | 有学校的建筑 | 过于单一色调 |  | 黄家旺 | 已修复
B05 | 由于导入背景图字体颜色看不清 | 在背景图之上字体清晰显示 | 字体颜色显示不清 | 高 | 黄家旺 | 已修复
B06 | 地图功能不完善 | 用户问哪栋楼直接就发给用户 | 地图未显示 |  | 黄家旺 | 已修复
B07 | 思考过程不能全部折叠 | 用户问的时候思考过程全部折叠给到用户的是直接的答案 | 用户问的时候思考过程过于繁琐 |  | 黄家旺 | 已修复
B08 | 对话进行中无法新建任务 | 对话进行中可以新建任务 | 无法实现该功能 | 高 | 黄家旺 | 已修复
B09 | 新建完任务后无法回到历史任务继续问答 | 新对话开启后仍可以回到历史任务 | 无法回到历史任务 | 高 | 黄家旺 | 已修复
B10 | 返回历史对话需要点确认 太麻烦 | 点击历史对话即可返回 | 无法直接回到历史任务 |  | 黄家旺 | 已修复
B11 | 沙箱开启与关闭挡住发送按钮了 | 不会遮挡对话框 | 遮住发送按钮 |  | 黄家旺 | 已修复
B12 | 利用到地图功能的时候，开启新一轮对话，地图历史记录还在 | 在使用地图的时候，它会不在 | 无法实现 |  | 黄家旺 | 修复中